## PLAN DE TRABAJO 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2020
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución:CUERPO ESPECIALIZADO DE CONTROL DE CUMBUSTIBLES |  |  | Cantidad de Servidores: 365 servidores |  |  |  | Teléfonos: (809) 957-6762
Titular de la institución: Cor. Pil. Huascal D. Gonzalez Payano FARD |  |  | Sector Gubernamental: |  |  |  | Página Web: ceccom.gob.do
Actividad no. | Acción | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | PARA LLENADO DE LA CEP
|  |  |  | Responsable(s) | Período a realizarse | Tipo | Meta |  | Descripción
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Proyecto 1 - Etica |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.
1 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública y prácticas anti corrupción. | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | mayor Sena y Mayor Mildre | T2 | presencial | 1 | 150 | se realizara una charla como paea senzibilizar al los servidores de la institucion
2 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los medios disponibles para estos fines. c. Llevar registro de las solicitudes de asesorías recibidas. | - Cuadro control de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías firmado por el quorum de la CEP. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. | - Cantidad de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de solictudes de asesorías recibidas y atendidas. | Cor. Eufracio y Sarg. Balbuena | Actividad continua | No presencial | 4 | 365 | esta sera realizada por solicitud velbar para mantener la discrecionalidad en el manejo de la informacion y las mismas luego seran tabuladas en nuestra base de datos.
3 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | mayor Sena y Mayor Mildre | Abril | presencial | 1 | 150 | se realizara un cineforum para todo el personal de la sede central
Proyecto 2 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: desarrollo de acciones e implementación de instrumentos que permitan monitorear la integridad de la gestión administrativa y mejorar el clima ético en las instituciones públicas.
4 | Aplicar encuestas de clima ético institucional, para conocer la presencia o ausencia de prácticas éticas formales. | - Tabulación. - Modelo de encuesta aplicada. | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas. | Mayor Sena y Cabo Estefanny | T3 | presencial | 1 | 50 | El módelo a aplicar será proporcionado por la DIGEIG.
5 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | CEP | Actividad continua | No presencial | 4 | 4 | los cuales seran:Director General, Subdirector General, Director Financiero y Encargado de compras.
6 | Gestión de denuncias: a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. d. Llevar registro de las denuncias recibidas y atendidas. | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias firmada por el quorum de la CEP. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. - Cantidad de denuncias recbidas y atendidas. | Cor. Eufracio y Sarg. Balbuena | Actividad continua | NO presencial | 12 | 365 | C.presentacion de informacion de como hacer sus denuncias en el mural de la institucion y se haran 12 informe para la DIGEIG un cada mes , en la cual indicara el numero de denuncias recibidas por los canales establecidos.
7 | Códigos de pautas éticas: a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto en la institución. b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto, en caso de no haberlo firmado. | - Base de datos actualizada. - Código(s) de pautas éticas firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | Cor. Eufracio y Sarg. Balbuena | Actividad continua | No presencial | 4 | 1 | El Coronel Piloto Huascal Dario Gonzalez Payano FARD,(DEM), Director General del CECCOM, nombra con el decreto # 302-14, es la unica personal en la institucion nombrada por decreto.
8 | Monitorear y evaluar el cumplimiento de los códigos de pautas éticas en la gestión de los firmantes. | Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | Cor. Eufracio y Sarg. Balbuena | T4 | No presencial | 1 | 1 | El Coronel Piloto Huascal Dario Gonzalez Payano FARD,(DEM), Director General del CECCOM, nombra con el decreto # 302-14, es la unica personal en la institucion nombrada por decreto.
9 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. b. Promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de promociones realizadas. | todos los miembros de la CEP-CECCOM | T1 | No presencial | 1 | 365 | La actualizacion de nuestro codigo de Etica se realizara en Enero 2020, como el mismo lo estipula.
10 | Analizar la ejecución de los siguientes componentes de gestión humana, tomando como referencia la normativa aplicable a lo interno de la institución. a. Reclutamiento y selección del personal. b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c. Evaluación del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario | - Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | todos los miembros de la CEP-CECCOM | T4 | No presencial | 1 | 0
11 | Analizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre compras y contrataciones públicas, según la ley 340-06. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | todos los miembros de la CEP-CECCOM | T4 | No presencial | 1 | 0
Proyecto 3 - Planificación |  | Objetivo: Desarrollo de estrategias operativas que garanticen el buen funcionamiento de las comisiones de ética publica en las instituciones donde operan.
12 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | Miembros de la CEP | Actividad continua | Presencial | 12 | 7
13 | Plan de trabajo 2021: a) Gestionar con las áreas correspondientes la asignación de fondos dentro del POA institucional 2021, para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo de las CEP. | - Acciones relizadas para gestión de asignación de fondos. - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de acciones realizadas. - Cantidad de planes validados. | Miembros de la CEP | T2 | No presencial | 1 | 7
| b) Gestionar la validación del plan de trabajo 2021, según los parametros establecidos por la DIGEIG. |  |  |  | T3 |  | 1
14 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actualizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el interior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del pais. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | [5 empty] | No aplica: Ceccom no tiene dependencias en otras regiones.
Leyenda
|  | T1 | 1er. trimestre (enero-marzo 2020)
|  | T2 | 2do. trimestre (abril-junio 2020)
|  | T3 | 3er. trimestre (julio-septiembre 2020)
|  | T4 | 4to. trimestre (octubre-diciembre 2020)

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica

## Hoja2 (hidden)
T1 | Presencial
T2 | No presencial
T3 | Mixta
T4 | No aplica
T1- T2
T1- T3
T1- T4
T2- T3
T2- T4
T3- T4
Todo el año
No aplica

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20