## 1.1.12.1.
Entidad u Organismo: Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM)
Lineamiento: 1.1.12. "Incrementar la cobertura de vigilancia y protección del proceso de comercialización de combustible en todo el territorio nacional, aumentando la cantidad de operaciones".
Estrategia: Establecer un eficaz dispositivo de vigilancia y protección con personal entrenado, capacitado y equipado para prevenir la ocurrencia de acciones ilícitas en la comercialización, transporte y almacenamiento de combustibles, así como para identificar la existencia de depósitos ilegales con la finalidad de garantizar que se cumplan las normas nacionales e internacionales relativas al manejo, almacenamiento y transporte de combustibles.
Ref. del Producto | Objetivo Especifico |  | Acciones Recomendadas |  |  |  |  | Indicador Verificable Objetivamente | Riesgo (1) | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto en RD$ | Fecha de resultado (DD/MD/AA) | Responsable
1.1.12.1.- Actualizar los Procedimientos Operativos Normales del CECCOM garantizando su alineación con los Procedimientos Operativos Normales de las FF.AA. (PONFA). |  |  | 1. Documentar nuevos Procedimientos Operativos del CECCOM . | N/A | N/A | 2019-01-15 | Encargado del Departamento SGC | Cantidad de Procedimientos Operativos Normales documentados (2). | No documentar correctamente los Procedimientos Operativos Normales nuevos. | Realizar reuniones mensuales de seguimiento.
|  |  | 2. Implementar los nuevos Procedimientos Operativos Normales del CECCOM. | N/A | N/A | 2019-01-16 | Director de Operaciones | Cantidad de Procedimientos Operativos Normales Implementados . | No implementar correctamente los Procedimientos Operativos Normales. | Analizar los datos generados en la actividad #4 de este objetivo especifico.
|  |  | 3. Remitir los nuevos Procedimientos Operativos del CECCOM a la Dirección de Planes y Operaciones del EMACON. | N/A | N/A | 2019-01-30 | Director de Operaciones | Remisión de los Procedimientos Operativos Documentados al Ministerio de Defensa | No remitir los procedimientos operativos en la fecha indicada . | Verificar la fecha limite de remisión
|  |  | 4. Monitorear, controlar y ajustar Procedimientos Operativos del CECCOM, en cuanto a los - Resultado - Eficacia. | N/A | N/A | Del 01/01/2019 al 30/12/2019 | Encargado del Departamento SGC. | Cantidad de Procedimientos Operativos Normales monitoreados y controlados. | No dar seguimiento correctamente al monitoreo y control de los Procedimientos Operativos Normales. | Realizar reuniones de seguimiento con los actores de los procedimientos operativos
|  |  |  | Sub-Total: | N/A
NOTA: Las actividades de carácter interno no se les colocará "Insumos" ni "Presupuesto en $RD", dado que son realizadas en la institución de manera normal y apoyando la planificación de la misión institucional
Ref. del Producto | Objetivo Especifico |  | Acciones Recomendadas |  |  |  |  | Indicador Verificable Objetivamente | Riesgo (1) | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto en RD$ | Fecha de resultado (DD/MD/AA) | Responsable
1.1.12.2 Actualizar la Tabla de Organización y Equipos y la Fuerza Autorizada del CECCOM a fin de garantizar el cumplimiento de su misión. |  |  | 1. Realizar una actualización de los activos del CECCOM, para identificar las necesidades. | N/A | N/A | 2018-02-14 | Director de Logística | Cantidad activos inventariados vs cantidad de activos identificados | El levantamiento erróneo de los activos del CECCOM. | Conciliar los activos levantados después de documentados.
|  |  | 2. Documentar una Planificación de Recursos Humanos | N/A | N/A | 2018-02-22 | Director de Personal | Cantidad de personal asentado vs cantidad de personal asignado a CECCOM | El levantamiento erróneo del personal asignado al CECCOM | Conciliar el personal identificado después de asentado.
|  |  | 3. Actualizar la Tabla de Organización y Equipos (TOE) | N/A | N/A | 2018-02-27 | Director de Personal | Porcentaje documentado de la TOE actualizada | Que la tabla no se actualice. | Convocar extraordinariamente la Plana Mayor para ajustes de lugar
|  |  | 4. Remitir al MIDE la Tabla de Organización y Equipos. | N/A | N/A | 2018-02-28 | Director General. | TOE enviada | No remitir la TOE | Identificar y remitir la TOE.
|  |  |  | Sub-Total: | N/A
NOTA: Las actividades de carácter interno no se les colocará "Insumos" ni "Presupuesto en $RD", dado que son realizadas en la institución de manera normal y apoyando la planificación de la misión institucional
Ref. del Producto | Objetivo Especifico |  | Acciones Recomendadas |  |  |  |  | Indicador Verificable Objetivamente | Riesgo (1) | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto en RD$ | Fecha de resultado (DD/MD/AA) | Responsable
1.1.12.3.- Adecuar las instalaciones físicas de las unidades del CECCOM a fin de garantizar el apoyo requerido para el cumplimiento de su misión |  |  | 1. Construir y equipar dos (2) nuevos destacamentos a fin de ampliar la cobertura del CECCOM a nivel nacional. | - Contenedores - Materiales de Construcción - Mano de Obra - Equipos | 6000000 | 2019-12-20 | Inspector General | Cantidad Destacamentos instalados | No recibir los recursos necesarios | Gestionar nuevamente los fondos necesarios a través del MICM o de DIGIPRES
|  |  | 2. Construir y equipar en la Sede Central el edificio que alojará las Direcciones de Operaciones, Inteligencia y de la Región Central. | - Contenedores - Materiales de Construcción - Mano de Obra - Equipos | 7000001 | 2019-12-21 | Inspector General | Porcentaje de edificio que alojara las Direcciones de Operaciones, Inteligencia y de la Región Central | No recibir los fondos necesarios en la fecha indicada. | Gestionar nuevamente los fondos necesarios a través del MICM o de DIGIPRES.
|  |  | 3. Instalar un sistema de detección contra incendios en los edificios de la sede central ( incluyendo el nuevo edificio de Operaciones, Inteligencia y de la Región Central). | Mano de obra, materiales y equipos. | 800000 | 2019-07-25 | Inspector General | Porcentaje de Sistema de detección contra incendios instalado | No recibir los fondos necesarios en la fecha indicada. | Gestionar nuevamente los fondos necesarios a través del MICM o de DIGIPRES
|  |  | 4. Acondicionar las instalaciones físicas para alojar los servidores de data del CECCOM. | - Materiales de Construcción - Mano de Obra - Equipos | 500000 | 2019-12-20 | Director de Tecnología de la información y Comunicaciones | Porcentaje de espacio físico acondicionado. | No recibir los fondos necesarios en la fecha indicada. | Gestionar nuevamente los fondos necesarios a través del MICM o de DIGIPRES
|  |  | 5. Construir y equipar el archivo general del CECCOM. | - Materiales de Construcción - Mano de Obra - Equipos | 300000 | 2019-07-19 | Inspector General | Porcentaje de recursos recibidos vs recursos solicitados . | No recibir los recursos necesarios . | Gestionar nuevamente los fondos necesarios a través del MICM o de DIGIPRES.
|  |  | 6. Ejecutar el programa de mantenimiento a las diferentes áreas del CECCOM. | - Materiales de Construcción - Mano de Obra - Equipos | 500000 | Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | - Inspector General | Cantidad de mantenimientos del programa ejecutados. | Que no se cuente con la logística para la ejecución. | Gestionar la logística necesaria a tiempo.
|  |  |  | Sub-Total: | 15100001
NOTA: Las actividades de Construcción y/o acondicionamiento siempre se vera involucrado el Director Administrativo y financiero debió a que gestiona los fondos para tales fines.
Ref. del Producto | Objetivo Especifico |  | Acciones Recomendadas |  |  |  |  | Indicador Verificable Objetivamente | Riesgo (1) | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto en RD$ | Fecha de resultado (DD/MD/AA) | Responsable
1.1.12.4.- Garantizar que el cumplimiento de la misión se ejecute articulando los principios de economía de esfuerzo, movilidad y presencia oportuna en las áreas y puntos de mayores niveles de riesgo. |  |  | 1. Realizar dos mil cuatrocientos sesenta (2460) patrullas. | Combustible, dietas, material gastable | 13161000 | Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | Director de Operaciones | Cantidad de patrullas ejecutadas | No recibir los fondos necesarios para la obtención de equipos operativos y personal necesario | Solicitar recursos logísticos al MICM
|  |  | 2. Realizar veinte y cuatro (24) allanamientos. | Alquiler de grúa, Alquiler camión rígido o cisterna, Combustible, Peaje, Dieta, etc. | 1800000 | Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | Director de Operaciones | Cantidad de allanamientos ejecutadas | No obtener la orden de allanamientos a tiempo. | Volver a solicitar la orden de allanamiento.
|  |  | 3. Realizar mil veinte (1020) operativos de inspección a camiones que transportan combustible. | Combustible, dietas, material gastable | 2550000 | Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | Director de Operaciones | Cantidad de operativos de inspección de camiones que transportan combustibles ejecutados | No recibir los fondos necesarios para la obtención de equipos operativos y personal necesario | Solicitar recursos logísticos al MICM
|  |  | 4. Realizar ciento cincuenta y seis (156) operativos de inspección a camiones que transportan desechos oleosos. | Combustible, dietas, material gastable | 400000 | Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | Director de Operaciones | Cantidad de operativos de inspección a camiones que transportan desechos oleosos ejecutados | No recibir los fondos necesarios para la obtención de equipos operativos y personal necesario | Solicitar recursos logísticos al MICM
|  |  | 5. Realizar trescientos(300) operativos de vigilancia de puntos y seguimiento de casos | Combustible, dietas, material gastable | N/A | Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | Director de Inteligencia | Cantidad de Puntos Diésel autorizados que fueron vigilados y cantidad de casos seguidos | No recibir los fondos necesarios para la obtención de equipos operativos y personal necesario | Solicitar recursos logísticos al MICM
|  |  | 6. Adquirir cuatro (4) Camionetas y seis (6) Motocicletas para soporte a los operativos. | Vehículos y Motocicletas | 8253422 | 2019-09-27 | Inspector General | Cantidad de Camionetas y Motocicletas adquiridas. | No recibir los fondos necesarios para la obtención de equipos operativos y personal necesario | Solicitar recursos logísticos y vehículos al ministerio de Defensa.
|  |  | 7. Ingresar cuarenta (40) miembros de las Fuerzas Armadas para integrarlos a los operativos | Dietas, uniformes, pertrechos militares, raciones alimenticias | 15518500 | 2019-09-27 | Director de Personal | Cantidad de miembros de las fuerzas ingresados al CECCOM. | No recibir los fondos necesarios para realizar esta actividad. | Solicitar recursos logísticos y de personal al ministerio de Defensa.
|  |  |  | Sub-Total: | 41682922
NOTA: Las actividades de plasmadas en este Objetivo Especifico son las sustantivas del CECCOM.
Ref. del Producto | Objetivo Especifico |  | Acciones Recomendadas |  |  |  |  | Indicador Verificable Objetivamente | Riesgo (1) | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto en RD$ | Fecha de resultado (DD/MD/AA) | Responsable
1.1.12.5.- Gestionar que el presupuesto asignado al CECCOM le garantice el alcance del nivel de listeza operacional que se le demande y que el mismo sea ejecutado con los más elevados niveles de transparencia. |  |  | 1. Solicitar a la DIGEPRES los fondos trimestralmente. | N/A | N/A | Del 01/01/2018 al 31/12/2018 | Director Administrativo y Financiero. | Cantidad de partida presupuestara aprobada vs la solicitada | No recibir la partida presupuestaria a tiempo | Volver a realizar la solicitud.
|  |  | 2. Gestionar los fondos al MICM para la realización de los destacamentos móviles. | N/A | N/A | Del 01/01/2018 al 31/12/2018 | Director Administrativo y Financiero. | Cantidad de partida presupuestara aprobada vs la solicitada | No recibir la partida presupuestaria a tiempo | Darle seguimiento y volver a realizar la solicitud.
|  |  |  | Sub-Total: | N/A
NOTA: Las actividades de carácter interno no se les colocará "Insumos" ni "Presupuesto en $RD", dado que son realizadas en la institución de manera normal y apoyando la planificación de la misión institucional
Ref. del Producto | Objetivo Especifico |  | Acciones Recomendadas |  |  |  |  | Indicador Verificable Objetivamente | Riesgo (1) | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto en RD$ | Fecha de resultado (DD/MD/AA) | Responsable
1.1.12.6.- Fortalecer las capacidades del Centro de Mando y Control del CECCOM garantizando su interconexión con el C4I del MIDE, Policía Nacional, DNCD y Central de Emergencias 911 en tiempo real. |  |  | 1. Confeccionar los planos arquitectónicos y determinar el presupuesto del Centro de Mando y Control del CECCOM garantizando su interconexión con el C4I del MIDE, Policía Nacional, DNCD y Central de Emergencias 911 en tiempo real | - Asignación de ingenieros, arquitecto y topógrafo. - Materiales Gastables - Gastos de transporte | 100000 | Esta actividad será incluida en el POA 2020 | Inspector General | Porcentaje de planos y presupuestos entregados vs cantidad de planos y presupuestos solicitados. | No recibir los planos en la fecha pautada . | Establecer nueva fecha de recepción de los planos arquitectónicos.
|  |  | 2. Gestionar los fondos para la construcción del centro de mando y control. | - Materiales Gastables - Gastos de transporte | N/A | Esta actividad será incluida en el POA 2021 | Director Administrativo y Financiero | Porcentaje de recursos recibidos vs recursos solicitados. | No recibir los recursos necesarios. | Gestionar nuevamente los fondos necesarios a través del MICM o de DIGIPRES.
|  |  | 3. Construir y equipar el centro de mando y control del CECCOM. | - Equipos tecnológicos. - Equipos de oficina. - Materiales de construcción. - Mano de Obra | N/A | Esta actividad será incluida en el POA 2022 | Inspector General | Porcentaje de las instalaciones del Centro de mando y control. | Que no se construya el Centro de Mando y Control. | Solicitar nuevamente los fondos para la construcción del Centro de Mando y Control .
|  |  |  | Sub-Total: | 100000
Ref. del Producto | Objetivo Especifico |  | Acciones Recomendadas |  |  |  |  | Indicador Verificable Objetivamente | Riesgo (1) | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto en RD$ | Fecha de resultado (DD/MD/AA) | Responsable
1.1.12.7.- Actualizar los programas de capacitación y entrenamiento de todo el personal de manera que cumplan con los requerimientos derivados de los Procedimientos Operativos Normales a ser ejecutados por el CECCOM para prevenir y combatir las amenazas a la seguridad nacional, en su área de responsabilidad. |  |  | 1. Impartir un (1) curso Avanzado de Control de Combustibles . | Material gastable, refrigerios, combustibles para visitas a campo. | 22000 | 2019-11-28 | Director la ETSCCOM | Cantidad de cursos impartidos. | No impartir los cursos en las fechas pautadas | Reprogramar e impartir los cursos en nuevas fecha
|  |  | 2. Impartir dos (2) cursos Básico de Seguridad y Control de Combustibles. | Material gastable, refrigerios. | 8000 | Uno el 04/03/2019 Otro el 09/09/2019 | Director la ETSCCOM | Cantidad de cursos impartidos. | No impartir los cursos en las fechas pautadas | Reprogramar e impartir los cursos en nuevas fecha
|  |  | 3. Impartir dos (2) Seminarios de seguridad en el transporte de los combustibles. | Comida, material gastable | 20000 | 2019-12-13 | Director la ETSCCOM | Cantidad de seminarios impartidos. | No impartir los cursos en las fechas pautadas | reprogramar e impartir los cursos en nuevas fecha
|  |  | 4. Documentar los planes de estudios de los cursos básicos y avanzado de control de combustibles. | Material gastable. | N/A | 2019-01-30 | Director la ETSCCOM | Porcentaje de los planes de estudios actualizados. | N/A | N/A
|  |  |  | Sub-Total: | 50000
Ref. del Producto | Objetivo Especifico |  | Acciones Recomendadas |  |  |  |  | Indicador Verificable Objetivamente | Riesgo (1) | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto en RD$ | Fecha de resultado (DD/MD/AA) | Responsable
1.- Fortalecer la coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones que norman la comercialización, transporte, almacenamiento y expendio de combustibles. 3.- Fomentar en coordinación con las autoridades correspondientes la inspección de estaciones de expendio de combustibles a fin de garantizar que estás cumplan con las normas de seguridad que les sean aplicables. |  |  | 1. Brindar apoyo en los operativos de paralización y cierre de proyectos en construcción de instalación de Estaciones de Expendio de Combustibles. | - Dieta - Transporte - Equipos operacionales | 360000 | Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | Director de Operaciones | Cantidad de Solicitudes de personal por parte del Director del Inspecciones de Estaciones de Expendio de Combustibles | Falta de recursos económicos por parte del MICM | El CECCOM cubrirá la dieta durante el operativo para ser que sea reembolsado por el MICM
|  |  | 2. Supervisar los proyectos y las Estaciones de Expendio de Combustibles y Envasadoras de GLP que se encuentran cerradas mediante la aplicación de precintos de seguridad, seguridad física y/o notificaciones. | - Dieta - Transporte - Equipos operacionales | 780000 | Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | Director de Operaciones | Cantidad de Estaciones de Expendio de Combustibles y Envasadoras de GLP cerradas supervisadas | Falta de recursos económicos por parte del MICM | El CECCOM cubrirá la dieta durante el operativo para ser que sea reembolsado por el MICM
|  |  | 3. Mantener una comunicación constante con la Dirección de Combustibles del MICM, para validar datos relacionados a las terminales de almacenamiento e importación de combustibles, depósitos para distribución y consumo propio, y vehículos destinados al transporte de combustible. | - Equipos de Telecomunicaciones (Teléfono fijo, flota, computadoras, etc.) - Materiales Gastables | N/A | Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | Director de Operaciones | Cantidad de Correos electrónicos enviados a la Dirección de Combustibles del MICM por parte del CECCOM | La no adquisición de la información oportunamente. | El Director de Operaciones contactara directamente al Director de Combustibles del MICM
|  |  | 4. Realizar las coordinaciones con el INDOCAL y PROCONSUMIDOR para apoyar las acciones ejecutadas por esas entidades cuando hallan detectado violación a las normas de calidad y cantidad que rigen el Sector de los Hidrocarburos. | N/A | N/A | Del 01/01/2019 al 31/12/2019 | Director de Operaciones | Cantidad de acciones de control de INDOCAL y PROCONSUMIDOR en las que participe CECCOM | No realizar la acción programada | Reprogramar la acción
|  |  |  | Sub-Total: | 1140000
Ref. del Producto | Objetivo Especifico |  | Acciones Recomendadas |  |  |  |  | Indicador Verificable Objetivamente | Riesgo (1) | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto en RD$ | Fecha de resultado (DD/MD/AA) | Responsable
2.- Incrementar el uso de la tecnología especializada para la vigilancia y protección de los camiones que transportan combustibles. |  |  | 1. Crear un Sistema de Base de Datos con servidores adecuados y la confección de un mapa de la República Dominicana, que contenga todos los puntos de venta de combustibles autorizados | - Computadoras y equipos. - Mano de Obra. - Servidores de datos | 2000000 | 2019-08-30 | Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Cantidad de módulos de base de datos y servidores en operación. | No contar con los fondos necesarios para adquirir las cámaras. | Gestionar nuevamente los fondos necesarios a través del MICM o de DIGIPRES
|  |  | 2. Adquirir Cámaras, GPS y Radios de comunicación para instalar en quince (15) vehículos | - Quince (15) Cámaras inalámbricas frontales para vehículos. - Quince (15) Radios de comunicación. - Quince (15) sistemas con GPS. | 500000 | 2019-08-30 | Director de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Cantidad de cámaras, radios de comunicación y GPS instalados en los vehículos de los operativos. | No contar con los fondos necesarios para adquirir las cámaras. | Gestionar nuevamente los fondos necesarios a través del MICM o de DIGIPRES
|  |  | 3. Habilitar un Centro de Monitoreo de Puertos en la Sede Central | - Computadoras Radios de comunicación, impresoras y personal calificado. - Muebles | 150000 | 2019-06-28 | Director de Inteligencia | Centro de Monitoreo de Terminales en Puertos en operación. | No contar con los fondos necesarios para adquirir los equipos y muebles. | Gestionar nuevamente los fondos necesarios a través del MICM o de DIGIPRES
|  |  |  | Sub-Total: | 2650000
Ref. del Producto | Objetivo Especifico |  | Acciones Recomendadas |  |  |  |  | Indicador Verificable Objetivamente | Riesgo (1) | Acciones de mitigación
| No. | Descripción | Actividades | Insumos | Presupuesto en RD$ | Fecha de resultado (DD/MD/AA) | Responsable
4.- Mantener contacto con las autoridades del sector que norma los combustibles y su comercialización a fin de garantizar respuestas adecuadas y prevenir incidentes que afecten la seguridad de la población y sus recursos. |  |  | Gestionar la creación de una comisión de técnicos evaluadores o inspectores conformada por: - El Cuerpo de Bomberos - Medio Ambiente - La Defensa Civil Para que de manera periódica evalúen los posibles riesgos que pudieran acontecer en las empresas que importan, almacenan y distribuyen combustibles. | Material gastable | N/A | N/A | Director de Operaciones | Entregable producto de la reunión de la Comisión | La no conformación de la Comisión Mixta | Recomendar nuevamente al Ministro del MICM la conformación de la comisión, explicando el porque de su importancia.
|  |  |  | Sub-Total: | N/A