## Eje 1
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POA CECCOM 2017
"AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA"
“TODO POR LA PATRIA”
Eje Estratégico: REDUCIR LOS ACTOS ILICITOS EN EL MERCADO DE LOS COMBUSTIBLES A NIVEL NACIONAL
Objetivo Estratégico ( 1 ): Mejorar la seguridad y la competitividad en el mercado de los combustibles
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Actividades | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Indicador | Riesgos | Involucrados | Presupuesto | Observaciones | T- I |  |  | T - II |  |  | T - III |  |  | T - IV
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fortalecer el control y la supervisión de la distribución y comercialización de los combustibles a nivel nacional | Mercado de los combustibles formalizado | Procedimientos de inspecciones fortalecido. | Realizar Operativos de inspección a camiones que transportan combustibles. | 300 | Notas informativas | Director de Operaciones | Cantidad de operativos a camiones que transportan combustible realizados | No recibir de parte del MIC presupuesto adicional para el personal de nuevo ingreso | Direcciones Regionales / Departamento de Custodia Legal |  | En cada operativo se inspeccionaran mas de un camion generalmente
|  |  | Realizar Operativos a camiones que transportan desechos oleosos. | 75 | Notas informativas |  | Cantidad de operativos a camiones que transportan desechos oleosos realizados. | N/A | Direcciones Regionales / Departamento de Custodia Legal
|  |  | Realizar Inspecciones a Puntos Diesel autorizados. | 300 | Formularios de Inspección |  | Cantidad de Puntos Diesel inspeccionados. | N/A | Direccion de Inteligencia / Direcciones Regionales / Departamento de Custodia Legal
|  |  | Realizar Allanamientos | 30 | Notas Informativas |  | Cantidad de allanamientos realizados | N/A | Direccion de Inteligencia / Direccion de Logistica / Direcciones Regionales / Departamento de Custodia Legal / Ministerio Publico
|  |  | Realizar Patrullas | 900 | Notas Informativas |  | Cantidad de Operativos de Patrullas realizadas | No obtener presupuesto adicional para asignación de dietas y combustibles para los operativos ni recibir la flotila de vehiculos adecuada | Direccion de Operaciones / Direccion de Logistica
|  | Vigilancia a puntos de interés fortalecida | Vigilar Puntos Diesel autorizados, Estaciones de expendio de combustibles, envasadoras de GLP, Puntos clandestinos de combustible, Instalaciones Portuarias,Sindicatos. | 250 | Notas Informativas | Director de Inteligencia | Cantidad de Puntos Diesel autorizados que fueron vigilados | No adquirir los equipos adecuados y entrenar al personal para tales fines | Direccion de Operaciones / Direccion de Logistica |  | Los Puntos Diesel son los mejor conocidos como los depositos de combustibles de los sindicatoas choferiles.

## Eje 2
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POA CECCOM 2017
"AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA"
“TODO POR LA PATRIA”
Eje Estratégico: FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
Objetivo Estratégico 2: Mejorar y desarrollar la gestión del CECCOM para hacer frente a las amenazas de la seguridad y competitividad del mercado de los combustibles
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Actividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Riesgos | Involucrados | Presupuesto | Observaciones | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Desarrollo de la función organizacional y de la infraestructura | Gestion organizacional mejorada | Sistema de gestión e información del CECCOM actualizado. | Crear un sistema de base de datos. | Plataforma informática en funcionamiento. | 100% | Sistema de Gestión del CECCOM en funcionamiento | Director de Operaciones | No obtener presupuesto adicional necesario desde el MIC | Direccion de Comunicciones | bar: 3 to 4
|  |  | Confeccionar un mapa a nivel nacional con los puntos de ventas y los depósitos legalmente autorizados por el MIC. | Mapa confeccionado |  |  |  | No obtener los equipos y el personal necesario para tales fines | Direccion de Inteligencia / Direccion de Operaciones | bar: 3 to 4
|  | Sistema de gestión y almacenamiento de datos e información actualizado | Adquirir Servidores adecuados de datos e implementar una red interna de datos | Sistema de datos almacenados en Servidores dedicados | 100% | Adquisición de servidores y de un cuarto de equipos informáticos | Director de Operaciones | No obtener presupuesto adicional necesario desde el MIC | Direccion de Comunicaciones | bar: 3 to 4
|  | Reforzamiento del Sistema de Gestion de Calidad, basado en la Norma ISO9001:2008 | Realizar auditorias internas al Sistema de Gestion de Calidad del CECCOM | Cantidad de Auditorias Internas realizadas vs Cantidad de auditorias internas programadas | 100% | Informes finales de Auditorias confeccionados y firmados. | Encargado del Departamento de Gestion de Calidad | No contar con personal capacitado para la realizacion efectiva de las tareas | Todas las areas dentro del alcance del SGC del CECCOM. | bar: 5; 9
|  |  | Incluir el laboratorio de combustibles y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el alcance del sistema de gestión de calidad del CECCOM . | Cantidad de áreas incluidas en el alcance del SGC de la sede central | 100% | Organigrama del CECCOM donde se evidencia el SGC. |  | No contar con personal capacitado para la realizacion evectiva de las tareas | bar: 3 to 12
|  |  | Actualizar los auditores lider/internos en la Norma ISO9001:2015 | Cantidad de Auditores Lideres formados | 15 | Diplomas de Auditores Internos formados. |  | No obtener el monto necesario para la realizacion de las tareas | Direccion Administrativa y Financiera
|  |  | Formar a los Dueños del proceso bajo la Norma ISO 9001:2015 | Cantidad de Auditores Internos formados. | 20
|  |  | Expandir los procediminetos claves a las Direcciones Regionales. | Cantidad de Direcciones regionales llevando a cabo los procedimientios claves | 100% | Certificacion reaprobada por de AENOR internacional. |  | No obtener el monto necesario para la realizacion de las tareas | bar: 11
|  | Institución contribuyendo a la seguridad nacional | Certificar al CECCOM ISO9001:2015 | Auditoria de certificacion ejecutadas vs auditorias de certificacion aprobadas | 6 | Registros de operativos | Director de Operaciones | N/A | Direcciones Regionales / Direccion de Personal / Subdireccion disciplinaria | bar: 5 to 11
|  | Apoyo a los operativos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana a través del Comando Conjunto Metropolitano del MIDE | Apoyar al Centro de operaciones de emergencia COE | Cantidad de misiones donde participen los miembros del CECCOM apoyando los operativos de emergencia del COE | 75 | Cantidad de operativos de seguridad ciudadana realizados |  | N/A | bar: 3 to 12
| Mejorar la infraestructura y equipamientos del Ceccom en la Sede Central y las Direcciones Regionales. |  | Informar de cualquier hecho, incidente, anomalia u comisión de delito a las autoridades competentes en cada caso, durante los operativos que van dirigidos especialmente a las actividades ilicitas en el sector de los combustibles. | Cantidad de misiones donde participen los miembros del CECCOM apoyando los operativos de para la seguridad ciudadana | 100% | Areas remodeladas, remozadas y acondicionadas del CECCOM y nuevas instalaciones en funcionamiento. | Director General | No obtener el monto necesario para la realizacion de las tareas | Inspectoria General / Direccion de Logistica / Direccion de la ETSCCOM | bar: 3 to 6
|  |  | Adquirir 10 camionetas doble cabina y 10 motorcicletas | Nuevas infraestructuras construidas, Centro de Comando y Control operando , destacamentos moviles instalados en las diferentes regionales del Ceccom y personal con nuevos equipamientos de comunicación. | bar: 3 to 6
Construir un Centro de Comando y Control para el minitoreo en tiempo real de las operaciones realizadas durante la distribución y comercialización de los combustibles y oficina de la Dirección Regional Central | bar: 3 to 6
Adquirir de equipos de comunicación y tecnologias para apoyo de las operaciones | bar: 3 to 6
Construcción de las oficinas para la Dirección Regional Central | bar: 3 to 4
Construir y colocar Destacamentos Moviles (6 en total) en las Direcciones Regionales (Modulares para el control operacional, equipados, climatizados y autonomos, con capacidad prevista de 10 personas). | bar: 3 to 8

## Eje 3
REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL POA CECCOM 2017
"AÑO DEL FOMENTO A LA VIVIENDA"
“TODO POR LA PATRIA”
Eje Estratégico: MEJORA DE LOS RECURSOS HUMANOS
Objetivo Estratégico 3: Capacitar al máximo al personal del CECCOM para su mejor desempeño
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Estrategia | Resultado Esperado | Producto(s) | Actividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Responsable | Riesgos | Involucrados | Presupuesto | Observaciones | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Mejorar las condiciones laborales del personal. | Personal del CECCOM laborando en un ambiente de trabajo digno | Personal militar TESCCOM recibiendo la remuneración salarial correspondiente a sus respectivas instituciones castrenses. | Gestionar con las instituciones militares correspondientes los salarios para los militares que figuran como agentes TESCCOM . | Cantidad de agentes TESCCOM recibiendo sus salarios correspondientes | 100% | TESCCOM recibiendo sus salarios | Inspector General | No obtencion del presupuesto por parte del MIDE. | Direccion General / Direccion de Personal | bar: 4
|  | Aumento de salarios a el personal que labora en el CECCOM. | Gestionar con el MIC un aumento salarial de un 35% para el personal que labora en el CECCOM | Personal del CECCOM recibiendo su aumento salarial | 100% | bar: 4
|  | Departamentos Operativos con el personal adecuado y necesario | Contratar 100 agentes de nuevo ingreso y entrenarlos en la escuela | Departamentos con la cantidad de agentes necesarios | 100 agentes | Registros de Ingreso | Director de Personal | No obtencion del presupuesto por parte del MIC. | Direccion de Operaciones / Direccion de la ETSCCOM | bar: 6
|  | Condiciones de salud del personal del CECCOM mejorada | Impartir charlas de medicina preventiva, realizar jornadas de medicina preventiva | Cantidad de charlas y operativos realizados | 10 | Registros y memorias | Enargado del Dispensario Medico | No obtencion del presupuesto por parte del MIC. | Inspectoria General / Director de Personal / director de la ETSCCOM
|  | Suministro de prendas de vestir y pertrechos militares semestral. | Gestionar a través del MIDE los uniformes y/o vestimenta del personal militar ascrito a esta institución. | Uniformidad, seguridad personal , buena presencia y pulcritud del personal militar. | 100% | Cantidad de personal con uniformes nuevos | Director de Logística. | No obtencion del presupuesto por parte del MIC. | Inspectoria general | bar: 2; 8
|  | Reconocimiento a los agentes destacados, celebración del Aniversario Institucional, celebración del dia de las madres, celebración del dia de los padres y celebración de las festividades navideñas. | Crear un comité interno para seguimiento y cumplimiento de estas actividades | Moral, motivación y la imagen institucional en alto | 100% | Cantidad de actividades celebradas | Director de Personal. | No obtencion del presupuesto por parte del MIC. | Dirección General/Inspectoria General | bar: 2; 8